## Información Sprints
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 5 | 30 | 30
Sprint #2 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 5 | 30 | 30
Sprint #3 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 4 | 45 | 45
Sprint #4 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 4 | 30 | 30
Sprint #5 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 4 | 30 | 30
Sprint #6 | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 3 | 15 | 15
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+14
Fecha Fin = [Fecha Fin, row above]+14

## Backlog
| Nombre del proyecto/app: | PRISN3D
| Integrantes: | Uriel Mazcorro
| % Progreso Proyecto | 30.56%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Revisión del caso de estudio y definición del propósito del sitio. | Terminado | 5 | Sprint #1 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 02 | Identificación de requerimientos funcionales y no funcionales. | Terminado | 5 | Sprint #1 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 03 | Diseño de wireframes y prototipos con herramientas como Figma o Canva. | Terminado | 9 | Sprint #1 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 04 | Selección de paleta de colores, tipografía y estilo general. | Terminado | 6 | Sprint #1 | Media | Uriel Mazcorro
Req 05 | Validación del diseño con el equipo. | Terminado | 5 | Sprint #1 | Baja | Uriel Mazcorro
Req 06 | Configuración del entorno de desarrollo (Visual Studio Code, Node.js, framework elegido).. | Terminado | 3 | Sprint #2 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 07 | Configuración del control de versiones (GitHub o GitLab). | Terminado | 2 | Sprint #2 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 08 | Desarrollo del diseño de la página principal. | Terminado | 10 | Sprint #2 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 09 | Creación del sistema de autenticación (login y registro). | Terminado | 10 | Sprint #2 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 10 | Conexión inicial con base de datos (Firebase, MongoDB o MySQL). | En Progreso | 5 | Sprint #2 | Media | Uriel Mazcorro
Req 11 | Desarrollo de las páginas principales (Inicio, Productos, Usuarios, Contacto, etc.). | En Progreso | 15 | Sprint #3 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 12 | Implementación del CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar) según los requerimientos. | En Progreso | 15 | Sprint #3 | Media | Uriel Mazcorro
Req 13 | Validación de formularios y mensajes de error. | En Progreso | 10 | Sprint #3 | Media | Uriel Mazcorro
Req 14 | Aplicación de estilos con CSS. | En Progreso | 5 | Sprint #3 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 15 | Integración completa del frontend con el backend. | En Progreso | 10 | Sprint #4 | Media | Uriel Mazcorro
Req 16 | Corrección de errores y optimización del código. | Pendiente | 5 | Sprint #4 | Baja | Uriel Mazcorro
Req 17 | Verificación de la compatibilidad en navegadores y dispositivos. | Pendiente | 10 | Sprint #4 | Baja | Uriel Mazcorro
Req 18 | Validación de la base de datos y seguridad básica. | Pendiente | 5 | Sprint #4 | Baja | Uriel Mazcorro
Req 19 | Configuración del dominio y hosting (Netlify, Vercel, o servidor propio). | Pendiente | 10 | Sprint #5 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 20 | Compilación y optimización del proyecto para producción. | Pendiente | 10 | Sprint #5 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 21 | Ajustes finales en contenido. | Pendiente | 2 | Sprint #5 | Media | Uriel Mazcorro
Req 22 | Validación del sitio desde distintos navegadores. | Pendiente | 8 | Sprint #5 | Media | Uriel Mazcorro
Req 23 | Elaboración de la presentación final (PowerPoint o Canva). | Pendiente | 5 | Sprint #6 | Media | Uriel Mazcorro
Req 24 | Grabación o ensayo general de la presentación. | Pendiente | 5 | Sprint #6 | Media | Uriel Mazcorro
Req 25 | Elaboración del documento técnico y manual de usuario. | Pendiente | 5 | Sprint #6 | Alta | Uriel Mazcorro
Note on A11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F11: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia